## Hoja 1
Cronograma de actividades
Actividad | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  | Pocentaje de tiempo invertido
| S1 (1-7) | S2 ( 8-14) | S3 (15-21) | S4 (22-28) | S5 (29-4) | S6 (5-11) | S7 (12-18) | S8 (19-25) | S9 (26-2) | S10 (3-9) | S11 (10-16)
Preparación ESP32 y Git | [11 empty] | 5%
Documentación de los planos eléctricos | [11 empty] | 5%
Recopilación de información para documentación | [11 empty] | 5%
Preparacion/programación de la base de datos | [11 empty] | 15%
Adaptación a la cuarentena | [11 empty] | 7%
Realizar pruebas de conexión ESP32-Servidor | [11 empty] | 8%
Desarrollo de la aplicación | [11 empty] | 15%
Redacción de la documentación | [11 empty] | 10%
Montar servidor | [11 empty] | 10%
Ensamblar y montar la estructura del proyecto | [11 empty] | 10%
Pruebas finales | [11 empty] | 10%
Preparación ESP32 y Git: Se llevará a cabo la investigación para conocer el funcionamiento del ESP32 y de Git
Documentación de los planos eléctricos: Se elaborarán los planos del salón de mecatrónica 2 para saber cómo está la instalación eléctrica y los planos de la instalación con todo lo recursos para automatizarlo.
Recopilación de información para documentación: Se buscará información para complementar la documentación, así como se anexarán las evidencias a la misma.
Preparación/programación de la base de datos: Se investigará sobre las bases de datos para llevar a cabo la misma dentro del servidor.
Ensamblar y montar la estructura del proyecto: Se realizará la modificación de los cambios en la estructura del taller para que se adapte a los requisitos necesarios para llevar acabo el proyecto.
Montar servidor: Se montará el servidor el cual alojara y controlará todos los datos que se manejen dentro del sistema.
Realizar pruebas de conexión ESP32-Servidor: Se llevarán a cabo las pruebas de campo para verificar que el sistema cumple con los requisitos.
Desarrollo de la aplicación: Se desarrollará la aplicación por la cual se controlará el sistema.
Redacción de la documentación: Se continuará con la documentación para anexar las evidencias necesarias y la información correspondiente.
Pruebas finales: Se harán las pruebas finales para simular el funcionamiento, buscando posibles errores o problemas.
Tiempo de prorroga: Se encuentra para utilizarlo en caso de que suceda algún imprevisto durante la elaboración del proyecto.